## Cover
Document Summary
Project Name | DMSpro Project Manager | MAYORA Project Manager
MAYORA DMS
Document Title | Document Purpose | Person in Charge
Issue Log | To collect information about any issue during a specific phase of a project
Project Phase | Date
UAT

## Issue Log
# | Date | Type | Package | Module | Title | Description / Expectation | Solution | Priority | Complexity | Status | In-Scope/ Out-Scope | Requested Date | Request By | Target Date | PIC | Remark | Redmine ID | BA eff | SAP eff | PDA eff | eTool eff | QC eff | Total Effort
1 | 2017-07-31 | CR | SAP, Report | IN | Chức năng thu tiền của NVBH theo xe | - Thêm màn hình thu tiền cuối ngày đối với lượng hàng bán theo xe của NVBH - Báo cáo thu tiền, công nợ của NVBH
2 | 2017-07-31 | Request | SAP, Report | IN | PDA chưa hiện tồn kho NVBH
3 | 2017-07-31 | Request | SFA |  | Ý kiến khách hàng | Nhập dữ liệu ở cột nào cũng chỉ thay đổi ở cột nội dung, cần disable các cột không cần nhập dữ liệu
4 | 2017-07-31 | Request | eRoute |  | Lấy tên NPP theo Foreign name | Trên eroute lấy tên NPP theo foreign name cho ngắn gọn
5 | 2017-07-31 | Request | SAP | PO | Chức năng import PO | Sai giá, sai thông tin discount khi imprt | Kiểm tra lại thông tin import vào SAP | High | High | Completed | In-Scope | 2017-07-31 | Quang | 2017-07-31 | NhanTT
6 | 2017-07-31 | Request | SAP | MDM | Setup sẵn template setup CTKM | Có sẵn các CTKM được setup các thông tin cơ bản
7 | 2017-07-31 | Request | SAP | MDM | File template điền thông tin setup CTKM | Tạo một Template cho trade để mô tả CTKM mới, cho Sales Admin setup
8 | 2017-07-31 | Request | eRoute |  | Thay đổi tên hiển thị trên dashboard | Thêm thông tin tên NVBH Thay đổi % doanh số chỉ tiêu trong tháng => % đạt chỉ tiêu
9 | 2017-07-31 | Request | eRoute |  | Hiển thị total theo từng nhóm category | Mỗi một nhóm category sẽ thể hiện một dòng hiển thị
10 | 2017-07-31 | Request | eRoute | RPT | Sắp xếp lại thứ tự báo cáo
11 | 2017-07-31 | Request | eRoute | RPT | Sắp xếp lại thứ tự báo cáo Mô tả lại tiêu đề cho dể hiểu
12 | 2017-07-31 | Request | SAP | MDM | Màn hình setup CTKM, thêm import excel file màn hình sp bán
13 | 2017-07-31 | Request | SAP, eRoute | TMK-Accumulate/Loyalty | SS có thể reject khách hàng tham gia CTTB, Tích lũy | Giám sát có thể thấy được danh sách khách hàng được đăng ký tham gia CTTB, tích lũy
14 | 2017-08-01 | Request | SAP |  | Điền số lượng trên màn hình | Trên SAP cấu hình lại phần nhập số lượng chỉ thể hiện số lượng nhập, không hiện .000
15 | 2017-08-01 | Request | SAP |  | Cần chuyển tiếng việt trên SAP cho người dùng
16 | 2017-08-01 | Bug | SAP | SO | Xử lý tất cả đơn hàng | Check all, không xử lý được
17 | 2017-08-01 | Request | SAP | RPT | Thêm thông tin NVBH trên delivery | Báo cáo giao hàng theo NVGH - NPP thêm thông tin NVGH sau khi đã đi giao - Sử dụng màn hình picklist để thêm thông tin NVBH vào delivery
18 | 2017-08-01 | Request | SAP | SO | Màn hình tổng hợp đơn và in hóa đơn. - Thể hiện đơn hàng đang ở trạng thái open - Bao gồm cả đơn hàng đã có delivery nhưng chưa giao toàn bộ đơn hàng
Note on G1: admin: Detail issue description or Customer expection

## Eroute2
Category1 | Category2 | Category3 | Tổng sản lượng | SKU/Đơn hàng | % Đơn hàng

## Parameter (hidden)
Package | Module | Priority | IN/out scope | Priority | Type | Status
SAP | MDM | 1 | In-Scope | High | Bug | Open
SFA | SO | 1 | Out-Scope | Med | CR | Discussing
eRoute | PO | 2 |  | Low | Request | In-Progress
SAP, SFA | IN | 2 |  |  | Q&A | Completed
SAP, SFA, eRoute | TMK-Promotion | 1 |  |  | Action | Cancelled
SAP, eRoute | TMK-Accumulate/Loyalty | 3 |  |  | Enhancement | Pending
SAP, Report | TMK-Planogram | 3 |  |  |  | Approved
SAP, SFA, Report | RPT | 1
SAP, SFA, eRoute, Report | KPI | 2
SAP, eRoute, Report | INT MDM | 1
SFA, eRoute, Report | INT InterCompany | 4
| SURVEY | 4
WW/Ecalendar
POSM
Infra