## Weekly report
|  |  |  | WEEKLY REPORT | Week | 34
|  |  | To | Thuan Tran | Position | eTool Developer
|  |  | From | Quoc Thanh | Position | SAP DMS Product Manager, SAP
|  |  | Department | eTool | Period ending | 2017-08-26
ACTIVITIES COMPLETED THIS WEEK/ CÁC CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH
Completed Deliverables from Last week/ Các công việc của Tuần trước đã hoàn thành
[PHM][ETOOL] Internal GAP
[PHM][ETOOL] MTD Report should display the data for whole month since beginning day of the month, not only display the days having data
[GV][DEV][eTools] Unitest full luồng Duyệt KH trên eRoute
[MAY][eTools] Danh sách Issue_Log thay đổi sau UAT
[MAY][eTools] Lấy tên NPP theo Foreign name
[GV][eTool] CSS form hiển thị popup Giám Sát Bán Hàng
[PHM][eTools] Build môi trường Test/UAT
[PHM][eTools] Fix Cây SalesTerritory(1 NPP Gán cho nhiều SalesGroup)
Completed Deliverables This week/ Các công việc của Tuần này đã hoàn thành
[DH][eTool] BC Viếng thăm chi tiết xem từ ngày đến ngày, chỉnh sửa column báo cáo
[DH][eTool] CR Thêm bộ lọc nhóm Khách Hàng (Báo cáo viếng thăm chi tiết)
[MAY[eTool] Hiển thị total theo từng nhóm category
[PHM][eTool] Hiển thị biểu đồ chart Group theo Level thấp hơn
[MAY[eTool] Hiển thị vị trí Nhà phân phối trên eroute
[PHM][eTool] Support hot fix issue site TAC
[MAY][eTool] Support Nhàn, Check dữ liệu role SS, tạo account SS, fix sync Issue từ PDA
[URC][eTool] Build môi trường Test QC
ACTIVITIES IN PROGRESS/ CÁC CÔNG VIỆC ĐANG LÀM |  | NEXT ACTION/ HƯỚNG GIẢI QUYẾT |  |  | PIC | DUE DATE | Support from Peter/ Cần hỗ trợ gì từ Peter | Due date
[MAY] SS có thể reject khách hàng tham gia CTTB, Tích lũy |  | Pending, chờ Nhàn xác nhận SD
ACTIVITIES TO BE STARTED NEXT WEEK/ CÁC CÔNG VIỆC DỰ KIẾN LÀM VÀO TUẦN SAU |  |  |  |  | PIC | DUE DATE | Support from Peter/ Cần hỗ trợ gì từ Peter | Due date
[PHM][eTool] Báo cáo viếng thăm chi tiết hiển thị filter Động theo Level
[GV]Báo cáo phân tích độ phủ sản phẩm theo hình
Nghiên cứu viết stored sycn gắn vào SFA
[MAY] SS có thể reject khách hàng tham gia CTTB, Tích lũy
[PHM] Review màn hình MCP, full luồng update MCP
ISSUE FOR IMMEDIATE ACTION/ CÁC VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT NGAY | REASON/ LÝ DO | NEXT ACTION/ HƯỚNG GIẢI QUYẾT |  |  | PIC | DUE DATE | Support from Peter/ Cần hỗ trợ gì từ Peter | Due date
Các Feature GV về eTool đang thiếu SD, chưa có SD nào cho các Feature, Các BA cũng chưa transfer để biết làm tính năng nào trước |  | Cần BA phân tích các tính năng, đánh mức ưu tiên, và SD cho các tính năng đó

## Weekly Plan-W35
|  | WEEKLY PLAN |  | Week | 34
|  | To | Thuan Tran | Position | eTool Developer
|  | From | Quoc Thanh | Position | SAP DMS Product Manager, SAP
|  | Department | eTool | Period ending | 2017-08-26
TOP 3 PRIORITIES THIS WEEK/ TOP 3 CÔNG VIỆC ƯU TIÊN HOÀN THÀNH TRONG TUẦN NÀY
DATE/TIME | ACTIVITIES/ CÔNG VIỆC |  |  | OUTPUT/ KẾT QUẢ | PIC | DUE DATE | Concerns/ Difficulties/ Khó khăn | Support from Peter/Line Manager/ Cần hỗ trợ gì từ Peter/Quản lý trực tiếp | Due date
MONDAY | [PHM][eTool] Báo cáo viếng thăm chi tiết hiển thị filter Động theo Level
TUESDAY | [MAY[eTool] Dashboard Hiển thị total theo từng nhóm category
WEDNESDAY | [MAY] SS có thể reject khách hàng tham gia CTTB, Tích lũy
THURSDAY | [MAY] SS có thể reject khách hàng tham gia CTTB, Tích lũy
FRIDAY | [GV]Báo cáo phân tích độ phủ sản phầm theo hình