## Report
|  |  |  | WEEKLY REPORT |  |  | Tuần | 27
|  |  | Người lập báo cáo: | Trần Quốc Thuấn |  | Chức vụ: | Dev eTools
|  |  | Bộ phận: | Production | [6 empty] | Choose an Item | Choose an Item
|  |  | Báo cáo từ ngày: | 2017-07-03 |  | Đến ngày | 2017-07-07 |  |  |  | High | On-going
[11 empty] | Medium | Pending
[11 empty] | Low | Overdue
I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TUẦN NÀY | [11 empty] | Done
No. | ParentID | RedmineID | Activity | Priority | Start | End | PIC | Status | Result and next steps | Remarks |  | Closed
1 | #16195 | #16195 | [DH][eTool] Báo cáo viếng thăm chi tiết hiển thị thông tin các bộ trưng bày SBD | Medium | 03/07/2017 | 04/07/2017 | thuan.tran | Done
2 | #16404 | #16404 | [Checker][FTP] Import Branch not Insert DB | High | 04/07/2017 | 04/07/2017 | thuan.tran | Done
3 | #16064 | #16064 | [Checker] Support Nghĩa làm data các NPP | Medium | 04/07/2017 | 04/07/2017 | thuan.tran | Done
4 | #16174 | #16283 | [MC] Support Fix Bug Phân Quyền SS Báo Cáo HTTM | High | 05/07/2017 | 05/07/2017 | thuan.tran | Done
5 | #16389 | #16389 | [Checker][FTP] StoreMaster file Import | Medium | 05/07/2017 | 05/07/2017 | thuan.tran | Done
6 | #16098 | #16280 | [eTool] Import MCP cho phép active Checker khi ko sử dụng hệ thống | High | 06/07/2017 | 06/07/2017 | thuan.tran | Done
7 | #16089 | #16099 | [GPS Tracking]: Thay đổi Báo cáo viếng thăm chi tiết | Medium | 07/07/2017 | 07/07/2017 | thuan.tran | On-going
II. KẾ HOẠCH TUẦN TỚI
No. | ParentID | RedmineID | Activity | Priority | Start | End | PIC | Status
|  |  | [DacHung] DH eTool Báo cáo - Golden Store Report | Medium
|  |  | [Checker] Thay đổi Template Excel Báo Cáo Viếng Thăm Chi Tiết | High
|  |  | [DacHung] Chỉnh sửa lại báo cáo ngày theo DSR | Medium
|  |  | [FTP] Đẩy Image viếng thăm về FTP khách hàng theo NPP | Medium
III. CÁC Ý KIẾN ĐỀ XUẤT, ĐỀ NGHỊ